## 시트1
회의록
회의일시 | 2021.09.19 | 회의장소 | 스타벅스 더종로R점 (오프라인) | 작성자 | 정소희
참석자 | 김수현 / 박형훈 / 정소희 / 조영찬 / 함일우
주제 | 초기ui설계를 바탕으로 디테일한 기능 논의 및 확정
회의내용 | 내용 |  |  | 이슈/비고
- 초기 ui설계 ppt 설명 및 해당 자료를 바탕으로 필요한 기능 추가, 불필요한 기능 삭제 - 홈페이지ui와 LMS시스템의 ui는 별개로 제작
- 공지사항은 행정팀만 글쓰기 가능 - 문의하기는 로그인사용자만 글쓰기 가능, 답글은 행정팀만 가능
- 사용자 설정 : 직원(각 부서별) - 행정팀이 LMS시스템에서 직원으로 등록한 사용자 => LMS 사용 가능 수강생 - 행정팀이 LMS시스템에서 수강생으로 등록한 사용자 => LMS 사용 가능 일반사용자(회원) - 홈페이지 회원가입을 통해 회원가입한 사용자 => LMS 사용 불가 일반사용자(비회원) * 회계팀, 취업팀의 경우 LMS시스템에 표현할 업무를 파악하기 어려워 계정은 생성하되 로그인시 권한은 영업팀과 같게 설정 => 회계팀, 취업팀만의 기능은 구현X
- 수강생, 직원의 아이디, 비밀번호 부여방식은 본인이 직접 회원가입하는게 아니라 행정팀에서 직원,수강생 등록시 자동으로 생성되어 당사자에게 아이디, 비밀번호 통보 like 대학교 학번부여 => 수강생: 수강하는 과정의 과정코드+숫자 고유아이디 생성 => 직원: 해당하는 부서에 따라 부서코드+숫자 로 고유아이디 생성
* 공유자료 : ui설계_ver1.2.pptx / story_borad.drawio 초안.pdf / 테이블정의 (ver 1.0).txt
결정사항 | 내용 |  |  | 진행일정
- 사용자 설정 - 사용자별 LMS시스템 및 홈페이지 내 메뉴, 기능 설정 (디테일한 부부은 추후 변경가능성O) - 공유한 ppt를 바탕으로 각자 1주차제출물 작성 - 각자 제출물 작성 중 필요 시 단톡방이나 줌으로 내용 공유
다음회의